ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

(утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 19 декабря 2013 года № 350)

(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 28 апреля 2014 года № 57 от 30 марта 2015 года № 72, от 3 ноября 2015 года
 № 206, от 9 марта 2016 года № 22)

г. Грозный

2014 г.

ПАСПОРТ

государственной программы Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»

| Наименование государственной программы | ### Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | ### Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники программы | Администрации муниципальных районов Чеченской Республики; мэрии городских округов Чеченской Республики; организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»; Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики; оптимизация системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики; развитие прогрессивных финансовых технологий; оптимизация деятельности существующей инфраструктуры, создание на территории Чеченской Республики современной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатель (индикатор) | Годы, значения показателей |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (ед.) | 2267 | 506 | 178 | 201 | 208 |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 9333 | 2857 | 1304 | 1396 | 1502 |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2018 годы (без разделения на этапы) |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы |  | 1 811 635,62502 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 913 643,51502 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 897 992,110 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований на реализацию Программы по годам: |  |  |  |  |  |
|  | на 2014 год - |  | 774 114,315 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 619 201,176 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 154 913,139 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2015 год - |  | 378 556,78202 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 253 533,28602 тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | 40 909,053* тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 84 114,443 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2016 год - |  | 110 438,152 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 110 438,152 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2017 год - |  | 274 263,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 274 263,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2018 год - |  | 274 263,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 274 263,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» Программы |  | 1 445 203,47802 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 913 643,51502 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 531 559,963 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» Программы по годам: |  |  |  |  |  |
|  | на 2014 год - |  | 694 201,176 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 619 201,176 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 75 000,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2015 год - |  | 341 050,74202 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 253 533,28602 тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | 40 909,053* тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 46 608,403 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2016 год - |  | 57 151,560 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 57 151,560 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2017 год - |  | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2018 год - |  | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» Программы |  | 366 432,147 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 366 432,147 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» Программы по годам: |  |  |  |  |  |
|  | на 2014 год - |  | 79 913,139 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 79 913,139 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2015 год - |  | 37 506,040 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 37 506,040 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2016 год - |  | 53 286,592 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 53 286,592 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2017 год - |  | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | на 2018 год - |  | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: |  | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: |  | 0 тыс. рублей |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; развитие сферы услуг; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий малого и среднего предпринимательства; формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества; развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |

*Переходящие средства федерального бюджета 2014 года.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (далее – Государственная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики», на основании Перечня государственных программ Чеченской Республики, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 18 декабря 2013 года № 406-р «Об утверждении Перечня государственных программ Чеченской Республики». Выполнение мероприятий Государственной программы направлено на достижение следующих целей Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года: повышение уровня жизни в Чеченской Республике и стабилизация ситуации на рынке труда.

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Чеченской Республике является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики региона. Поддержка МСП рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Чеченской Республики. На 1 декабря 2013 года в республике действуют 6381 предприятие частной формы собственности и 28838 индивидуальных предпринимателей, среднесписочная численность работников субъектов МСП - 17241 человек.

В 2013 году были осуществлены мероприятия, направленные на поддержку субъектов МСП Чеченской Республики в соответствии с Программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы.

Основными мероприятиями, которые были реализованы в 2013 году, являлись:

создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП. В рамках этого мероприятия завершено строительство производственного бизнес–инкубатора в г. Аргун;

финансовая поддержка субъектов МСП;

научно-методическое и кадровое обеспечение субъектов МСП;

информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской Республики создано десять специализированных бизнес-центров (инкубаторов) в форме государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) входящих в состав Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству (далее соответственно – подведомственные предприятия, Комитет). На сегодняшний день осуществляют свою деятельность следующие подведомственные предприятия:

ГУП «Республиканский бизнес-центр»;

ГУП «Шалинский бизнес-центр»;

ГУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)»;

ГУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)»;

ГУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)»;

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)»;

ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр»;

ГУП «Наурский бизнес-инкубатор»;

ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»;

ГУП «Аргунский производственный бизнес-инкуабтор».

Деятельность подведомственных предприятий в 2013 году характеризуется следующими данными.

Перечень услуг, оказываемых в бизнес-центрах (инкубаторах) субъектам малого предпринимательства - юридические консультации, консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению, кредитованию, секретарские услуги, бизнес-планирование, бухгалтерское сопровождение, проведение различных семинаров в форме обучения на различные темы для повышения образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности, интернет-услуги, предоставление конференц-зала для проведения различных мероприятий, предоставление информационной базы данных, поддержка при решении административных и правовых проблем (составление договоров и др.), помощь в переподготовке кадров, предоставление в аренду офисных и производственных помещений.

Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции в сфере развития МСП, в данном секторе экономики республики по-прежнему сохраняются проблемы, такие как:

недостаток собственных ресурсов у субъектов МСП;

недостаток современных, а чаще отсутствие основных фондов, машин, оборудования;

территориальная дифференциация МСП (основная часть субъектов МСП сосредоточена в крупных населенных пунктах);

пока еще недостаточная развитость системы информационного обеспечения малого предпринимательства;

ограниченный доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам;

низкий уровень профессиональной подготовки руководителей и персонала требуемой квалификации;

недостаточное количество субъектов МСП, способных конкурировать на межрегиональных и международных рынках;

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки МСП в части территории республики.

Это обуславливает необходимость продолжения проводимой работы, и принятия целого комплекса мер по поддержке МСП в Чеченской Республике, то есть реализации Государственной программы.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Государственной программы

Приоритетами (целями) республиканской государственной политики в сфере развития МСП на территории Чеченской Республики являются:

1) обеспечение условий развития МСП – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики;

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП.

Для достижения поставленных целей в рамках Государственной программы необходимо решение следующих задач:

1) поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики;

2) развитие прогрессивных финансовых технологий;

3) оптимизация деятельности существующей инфраструктуры поддержки МСП, создание на территории республики современной инфраструктуры поддержки МСП.

В результате реализации Государственной программы будет обеспечено:

создание дополнительных рабочих мест;

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей;

рост производства продукции;

развитие сферы услуг;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов МСП;

формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества;

развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки МСП.

Реализация Государственной программы направлена на достижение к 2018 году следующих показателей:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 16 392 ед.

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 3 360 ед.

Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации Государственной программы приводится в приложении 1 к Государственной программе.

Срок реализации Государственной программы – с 2014 по 2018 годы. Государственная программа реализуется без разделения на этапы.

3. Характеристика мероприятий Государственной программы

Основными направлениями мероприятий Государственной программы являются:

1) создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Чеченской Республике, (бизнес-инкубаторов) предусматривает:

а) строительство бизнес-инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики;

б) строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики;

2) финансовая поддержка МСП, которая предусматривает:

а) предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства;

б) субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам);

в) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП;

г) предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования;

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей;

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования;

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста;

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров;

к) иные формы финансовой поддержки МСП;».

3) научно-методическое и кадровое обеспечение МСП, предусматривающее:

а) предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности;

б) предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования;

в) создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства;

4) информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, включающие в себя:

а) организацию и обеспечение участия субъектов МСП в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок;

б) организацию целевых радио и телепрограмм, подготовку и издание материалов с целью поддержки и развития субъектов МСП.

5) формирование нормативной правовой базы, предусматривающее участие Комитета в разработке нормативных правовых документов, касающихся поддержки и развития МСП;

6) содействие развитию МСП на муниципальном уровне, предусматривающее предоставление субсидий муниципальным образованиям Чеченской Республики на содействие развитию МСП на условиях софинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальными программами поддержки и развития МСП;

7) Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика;

8) иные мероприятия;

9) обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-центров (инкубаторов));

10) расходы на содержание аппарата Комитета.

Мероприятия Государственной программы разделены на подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» и подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» (далее – Подпрограммы).

Перечень основных мероприятий Государственной программы приводится в приложении 2 к Государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Особенности мер государственного и нормативно-правового регулирования в сфере развития МСП предусмотрены в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и в Законе Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике».

В сфере развития МСП на территории Чеченской Республики предполагается принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы, касающихся вопросов предоставления государственной поддержки МСП.

Также будут предприняты меры по повышению эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам МСП и предоставления им в пользование государственного имущества, в том числе офисных помещений (площадей) в бизнес-центрах (инкубаторах).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приводится в приложении 3 к Государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы

В рамках Государственной программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Государственной программы

В реализации мероприятий Государственной программы Комитетом будут задействованы следующие подведомственные предприятия:

ГУП «Республиканский бизнес-центр» в г. Грозный;

ГУП «Шалинский бизнес-центр» в г. Шали;

ГУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)» в г. Гудермес;

ГУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)» в с. Шатой;

ГУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)» в ст. Шелковская;

ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)» в г. Урус-Мартан;

ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр» в с. Знаменское;

ГУП «Наурский бизнес-инкубатор» в ст. Наурская;

ГУП «Грозненский производственный бизнес инкубатор» в г. Грозный.

ГУП «Аргунский производственный бизнес-инкубатор» в г. Аргун.

Эти организации будут выполнять мероприятия по обеспечению поддержки субъектов МСП, в том числе реализацию обучающих программ и информационное обеспечение.

В реализации Государственной программы будут участвовать общественные, научные и иные организации инфраструктурной поддержки МСП. Основные направления участия:

участие в конференциях, круглых столах, семинарах;

разработка научно-методических и информационных материалов;

подготовка и реализация обучающих программ и пр.

Конкретные направления участия и состав организаций – участников будут определяться Комитетом в зависимости от характера, проводимых мероприятий. Привлечение общественных, научных и иных организаций на условиях возмездного оказания услуг будет осуществляться на условиях федерального законодательства о государственных закупках.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

Финансирование Государственной программы осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики и федерального бюджета (на конкурсной основе).

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 1 811 635,62502 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 774 114,315 тыс. рублей;

на 2015 год – 378 556,78202 тыс. рублей;

на 2016 год – 110 438,152 тыс. рублей;

на 2017 год – 274 263,188 тыс. рублей;

на 2018 год – 274 263,188 тыс. рублей.

Из них:

1) по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» - 1 445 203,47802 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 694 201,176 тыс. рублей;

на 2015 год - 341 050,74202 тыс. рублей;

на 2016 год – 57 151,560 тыс. рублей;

на 2017 год – 176 400,0 тыс. рублей;

на 2018 год – 176 400,0 тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» - 366 432,147 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 79 913,139 тыс. рублей;

на 2015 год – 37 506,040 тыс. рублей;

на 2016 год – 53 286,592 тыс. рублей;

на 2017 год – 97 863,188 тыс. рублей;

на 2018 год – 97 863,188 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета включаются в объемы финансирования Государственной программы только по результатам конкурса, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объемы финансирования Государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников.

Расходы на реализацию Государственной программы осуществляются в соответствии с требованиями федерального законодательства, условиями предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку МСП, а также порядками и методиками их распределения и предоставления, разрабатываемыми Комитетом и утверждаемыми в установленном порядке.

Основными направлениями бюджетных расходов на реализацию Государственной программы являются:

1) субсидирование субъектов МСП. Часть средств в виде субсидий будет направлена на:

- предоставление грантов субъектам МСП;

- возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами МСП процентов по привлеченным кредитам (займам);

2) субсидирование бизнес – центров (бизнес – инкубаторов) для реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП;

4) предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

5) предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности;

6) обеспечение деятельности Комитета (заработная плата, закупка товаров, работ, услуг, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий).

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет средств бюджета Чеченской Республики, ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования приводится в приложениях 4 и 5 к Государственной программе.

8. Риски реализации Государственной программы и меры по управлению этими рисками

В процессе реализации Государственной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Государственной программы на ситуацию в рассматриваемой сфере, обусловленных использованием новых подходов к решению задач в этой области.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Государственной программы предусматривается:

мониторинг выполнения Государственной программы, регулярный анализ и при необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Государственной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Государственной программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два сценария выполнения Государственной программы: реалистический и пессимистический.

Реалистический сценарий предполагает, что:

политическая обстановка в стране и регионе стабильная;

экономическая ситуация в стране и регионе благоприятная;

социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение мероприятий Государственной программы в срок и в полном объеме, что позволит достичь целей, поставленных в Государственной программе.

Пессимистический сценарий предполагает:

экономическая ситуация в стране и регионе неблагоприятная;

социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит и несвоевременность финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, неэффективность действий органов государственной власти могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Государственной программы в целом.

Риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Государственной программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с изменением законодательства;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Государственной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Государственной программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в Государственную программу, снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Государственной программы;

внесение изменений в Государственную программу с учетом изменений законодательства;

разработка соответствующих мер по контролю за реализацией мероприятий Государственной программы.

9. Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется путем анализа издержек и результативности Государственной программы (cost - effectiveness analysis - CEA). Для этого используется следующая формула расчета эффективности бюджетных расходов (эффективности реализации Государственной программы):

Э = Р х П / Ф, где:

Э – эффективность бюджетных расходов (эффективность реализации Государственной программы);

Р – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы;

П – плановый объем бюджетных расходов на реализацию Государственной программы;

Ф – фактический объем бюджетных расходов на реализацию Государственной программы.

При определении показателей результативности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы (Р) следует учесть, что они могут быть двух видов:

1) «чем больше, тем лучше»;

2) «чем меньше, тем лучше».

Для расчета показателя результативности типа «чем больше, тем лучше» используется формула:

Рi = Пфi / Ппi, где

Рi – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы;

Пфi – фактическое значение соответствующего показателя результата;

Ппi – плановое значение соответствующего показателя результата.

Для расчета результативности показателя типа «чем меньше, тем лучше» используется формула:

Рi = Ппi / Пфi, где

Рi – показатель результативности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы;

Пфi – фактическое значение соответствующего показателя результата;

Ппi – плановое значение соответствующего показателя результата.

Формула расчета результативности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы в случае использования нескольких показателей результата (WCEA):

Р = SnРi / n, где:

Р – общий показатель результативности;

SnРi – сумма показателей результативности;

n – количество показателей результативности.

Интерпретацию оценок эффективности бюджетных расходов на реализацию Государственной программы необходимо осуществлять следующим образом:

Интерпретация оценки эффективности бюджетных расходов
на реализацию Государственной программы

| Значение показателя эффективности бюджетных расходов (Э) | Интерпретация оценки эффективности расходов |
| --- | --- |
| Э≥1 | Высокая эффективность |
| 0,8≤Э<1 | Эффективность бюджетных расходов |
| 0,5≤Э<0,8 | Низкая эффективность бюджетных расходов |
| Э<0,5 | Неэффективность бюджетных расходов |

Подпрограмма

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрации муниципальных районов Чеченской Республики, мэрии городских округов Чеченской Республики, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской Республики |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Обеспечение условий развития МСП – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики; оптимизация системы государственной поддержки МСП |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержка и развитие МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики; развитие прогрессивных финансовых технологий |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Показатель (индикатор) |  | Годы, значения показателей |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (ед.) |  | 2267 | 506 | 178 | 201 | 208 |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) |  | 9 103 | 2 757 | 924 | 996 | 1 082 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ассигнований подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» Программы | 1 445 203,47802 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 913 643,51502 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 531 559,963 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» Программы по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2014 год - | 694 201,176 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 619 201,176 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 75 000,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2015 год - | 341 050,74202 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 253 533,28602 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 909,053* тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 46 608,403 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2016 год - | 57 151,560 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 57 151,560 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2017 год - | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2018 год - | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 176 400,0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; развитие сферы услуг; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы МСП; формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества; развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки МСП |  |  |  |  |  |  |

*Переходящие средства федерального бюджета 2014 года.

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (далее – Подпрограмма № 1) является поддержка МСП в Чеченской Республике, а также создание условий для его развития.

МСП способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест, МСП снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами.

Сохраняется ориентация МСП на государственный заказ и быстроокупаемые сферы бизнеса, не требующие при этом больших объемов первоначальных вложений. Приоритетные отрасли реального сектора экономики и инновационная деятельность развиваются пока не в достаточной мере.

Беспокойство вызывает традиционная отрасль - сельское хозяйство. Продовольственные рынки Чеченской Республики в основном наполняются продукцией из соседних регионов. Фермеры республики, из-за недостаточности финансовых средств и низкой технической оснащенности, заняты производством сена и зерна. В то же время Чеченская Республика обладает значительными возможностями для развития МСП в сфере овощеводства: низкий уровень занятости экономически активного населения, богатые традиции овощеводства, огромный нереализованный потенциал плодородной пашни, представленной черноземами. Развитие специализированных фермерских хозяйств и малых предприятий решит проблемы занятости, роста благосостояния населения, увеличения производства сельскохозяйственной и, прежде всего, овощной продукции. Наряду с возрождением овощеводства, фермерам республики предстоит восстановить и увеличить поголовье скота и птицы, наладить производство прудовой рыбы.

Значительная часть зарегистрированных предприятий так и не приступает к хозяйственной деятельности из-за недоступности финансовых (кредитных) ресурсов. Проблема безработицы до сих пор одна из наиболее болезненных для республики. При возрастающей напряженности на рынке труда, МСП остается основной возможностью для создания новых рабочих мест. МСП, как известно, довольствуется небольшими кредитами, аккумулирует рабочую силу, ищет платежеспособные рынки, наращивает производственный оборот.

Сегодня можно выделить основные причины, препятствующие созданию и развитию предпринимательских структур: нехватка первоначального капитала и высокая стоимость кредитов, аренды помещений и оборудования, нестабильность законодательной базы, недостаток информации о состоянии рынков и потенциальных партнеров.

Значимой проблемой является необходимость повышения эффективности предоставления и использования средств государственной поддержки, что требует совершенствования нормативной правовой базы и развития прогрессивных финансовых технологий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы № 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы № 1, сроки ее реализации

Приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации Подпрограммы № 1 являются:

1) обеспечение условий развития МСП – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики;

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП.

Задачами Подпрограммы № 1 являются:

1) поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики;

2) развитие прогрессивных финансовых технологий.

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 1 приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к Государственной программе.

В результате реализации Подпрограммы № 1 планируется обеспечить:

создание дополнительных рабочих мест;

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей;

рост производства продукции;

развитие сферы услуг;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы малого и среднего предпринимательства;

формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества;

развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации Подпрограммы № 1 – 2014 - 2018 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы № 1

Основными направлениями мероприятий Подпрограммы № 1 являются:

1) создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Чеченской Республике, (бизнес-инкубаторов) предусматривает:

а) строительство бизнес-инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики;

б) строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики;

2) финансовая поддержка МСП, которая предусматривает:

а) предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства;

б) субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам);

в) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП;

г) предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования;

е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей;

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования;

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста;

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров;

к) иные формы финансовой поддержки МСП;

3) научно-методическое и кадровое обеспечение МСП, предусматривающее:

а) предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности;

б) предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования;

в) создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства;

4) информационное обслуживание субъектов МСП и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, включающие в себя:

а) организацию и обеспечение участия субъектов МСП в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок;

б) организацию целевых радио и телепрограмм, подготовку и издание материалов с целью поддержки и развития субъектов МСП.

5) формирование нормативной правовой базы, предусматривающее участие Комитета в разработке нормативных правовых документов, касающихся поддержки и развития МСП;

6) содействие развитию МСП на муниципальном уровне, предусматривающее предоставление субсидий муниципальным образованиям Чеченской Республики на содействие развитию МСП на условиях софинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальными программами поддержки и развития МСП;

7) Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика;

8) иные мероприятия.

Полный перечень мероприятий Подпрограммы № 1, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы № 1 не требуется.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий
в реализации Подпрограммы № 1

Подпрограмма № 1 допускает возможность привлечения к участию в ее реализации органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов республики при наличии у указанных органов на соответствующий год муниципальных программ развития субъектов МСП, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития МСП, в том числе отдельных категорий субъектов МСП, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, возможности софинансирования на региональном, федеральном уровнях, результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы № 1 составляет 1 445 203,47802 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 694 201,176 тыс. рублей;

на 2015 год – 341 050,74202 тыс. рублей;

на 2016 год – 57 151,560 тыс. рублей;

на 2017 год – 176 400,0 тыс. рублей;

на 2018 год – 176 400,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы № 1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников финансирования.

Кроме того, планируется привлечение субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы № 1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, предоставляются в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».

Средства из федерального бюджета будут выделяться по результатам участия в Конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 1 приводится в приложении 4 к Государственной программе.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы № 1 и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации Подпрограммы № 1 являются:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы № 1, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с изменением законодательства;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками осуществляется путем:

проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы № 1;

оперативного реагирования, внесения изменений в Подпрограмму № 1, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы № 1;

внесения изменений в Подпрограмму № 1 с учетом изменений законодательства;

разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Подпрограммы № 1.

8. Механизм реализации Подпрограммы № 1

Механизм реализации Подпрограммы № 1 предусматривает использование комплекса организационных, правовых и экономических мероприятий, обеспечивающих достижение ее целей и решения для этого необходимых задач.

Ответственный исполнитель Подпрограммы № 1:

несет ответственность за реализацию Подпрограммы № 1 и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет оперативное управление Подпрограммой № 1;

осуществляет координацию деятельности организаций, реализующих мероприятия Подпрограммы № 1;

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты либо иные гражданско-правовые договоры и соглашения, связанные с реализацией Подпрограммы № 1;

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы № 1, оценивает показатели (индикаторы) ее реализации;

согласовывает механизм реализации Подпрограммы № 1, состав ее исполнителей;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и ведомственные нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы № 1, в том числе ее финансирования и обеспечения отбора субъектов МСП для получения государственной поддержки;

при необходимости вносит в Правительство Чеченской Республики предложения о внесении изменений в Подпрограмму № 1 на основе анализа хода ее реализации;

при необходимости утверждает перераспределение средств из республиканского бюджета по мероприятиям Подпрограммы № 1 с учетом условий и результатов участия в конкурсе на привлечение средств из федерального бюджета на осуществление соответствующих мероприятий;

подготавливает и представляет в установленном порядке в Министерство финансов Чеченской Республики бюджетную заявку на финансирование за счет средств бюджета Чеченской Республики мероприятий Подпрограммы № 1 на очередной финансовый год;

подготавливает и представляет в установленном порядке в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти пакет документов на софинансирование за счет средств федерального бюджета отдельных мероприятий Подпрограммы № 1 на очередной финансовый год;

ежегодно распределяет средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы № 1, по ее мероприятиям, уточняет потребности в финансировании на очередной финансовый год;

обеспечивает согласованность действий организаций - исполнителей мероприятий Подпрограммы № 1, определяемых на конкурсной основе в соответствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также порядков, разработанных ответственным исполнителем Государственной программы в целях ее реализации;

осуществляет контроль над рациональным использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 1;

организует публикацию в официальных средствах массовой информации и размещение в сети Интернет общих сведений о реализации Подпрограммы № 1, включая информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы № 1, фактическом финансировании, заключенных государственных контрактах, объемах их финансирования и исполнителях, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы № 1, оценке достижения целевых показателей.

Оценка результатов реализации Подпрограммы № 1 производится ежегодно, с их учетом могут быть уточнены целевые показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы № 1, механизм реализации Подпрограммы № 1 и состав ее исполнителей.

Соисполнители Подпрограммы № 1 отсутствуют.

Участники Подпрограммы № 1:

обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы № 1;

отвечают за реализацию мероприятий Подпрограммы № 1, целевое использование средств, выделяемых на их выполнение;

ежегодно уточняют показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 1, расходы по курируемым мероприятиям Подпрограммы № 1;

представляют отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы № 1.

Скоординированный по срокам реализации перечень мероприятий Подпрограммы № 1 приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подведомственные предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Обеспечение условий развития МСП – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных образований республики и секторов экономики; оптимизация системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; совершенствование качества услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (бизнес-центрами (инкубаторами)) |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики; оптимизация деятельности существующей инфраструктуры поддержки субъектов МСП, создание на территории республики современной инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Показатель (индикатор) | Годы, значения показателей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 230 |  | 100 | 380 | 400 | 420 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» Программы | 366 432,147 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 366 432,147 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» Программы по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2014 год - |  | 79 913,139 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 79 913,139 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2015 год - | 37 506,040 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 37 506,040 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2016 год - | 53 286,592 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 53 286,592 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2017 год - | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | на 2018 год - | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет: | 97 863,188 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники: | 0 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; развитие сферы услуг; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы малого и среднего предпринимательства; формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества; развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки МСП |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Указом Президента Чеченской Республики от 22 июля 2003 года № 146 «О внесении изменений в Указ Президента Чеченской Республики от 3 июня 2003 г. № 60 «О структуре органов исполнительной власти Чеченской Республики» создан Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 9 января 2004 года № 2-р утверждено Положение о Комитете Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. Согласно штатному расписанию численность гражданских служащих Комитета составляет 27 единиц, количество структурных подразделений, созданных в Комитете, составляет 5 единиц. Руководство Комитетом осуществляют председатель и один заместитель председателя, а также функционируют следующие структурные подразделения:

1) отдел бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа;

2) отдел правового консультирования и информационного содействия;

3) отдел республиканских программ и прогнозирования;

4) отдел инфраструктуры и работы с органами местного самоуправления;

5) отдел маркетинга и организации выставок.

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» (далее – Подпрограмма № 2) является содержание аппарата Комитета и обеспечение функционирования подведомственных предприятий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы № 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 2, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы № 2, сроки ее реализации

Приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации Подпрограммы № 2 является:

1) обеспечение условий развития МСП – источника создания новых рабочих мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики;

2) оптимизация системы государственной поддержки МСП, связанной с предоставлением им услуг бизнес-инкубаторов;

3) совершенствование качества услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (бизнес-центрами (инкубаторами)).

Задачами Подпрограммы № 2 являются:

1) Поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) путем предоставления субъектам МСП необходимой поддержки в объектах инфраструктуры (бизнес-инкубаторах);

2) оптимизация деятельности существующей инфраструктуры, создание на территории республики современной инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 2 приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к Государственной программе.

В результате реализации Подпрограммы № 2 будет обеспечено:

создание дополнительных рабочих мест;

насыщение рынков товарами и услугами местных производителей;

рост производства продукции;

развитие сферы услуг;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы МСП;

формирование среднего класса, способствующего социально-политической стабильности общества;

развитие комплексной стабильно функционирующей государственно-общественной системы поддержки МСП.

Сроки реализации Подпрограммы № 2 – 2014 - 2018 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы № 2

Основными мероприятиями Подпрограммы № 2 являются:

1) обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-центров (инкубаторов));

2) расходы на содержание аппарата Комитета.

Полный перечень мероприятий Подпрограммы № 2, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы № 2 на момент ее принятия не требуется. Однако, в процессе реализации Подпрограммы № 2 возможно возникновение необходимости принятия нормативных правовых актов, направленных на модернизацию инфраструктуры поддержки МСП.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы № 2

В Подпрограмме № 2 не предусмотрены мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления.

Подпрограмма № 2 не предполагает участие других организаций и предприятий в ее реализации.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы № 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы № 2 составляет 366 432,147 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 79 913,139 тыс. рублей;

на 2015 год – 37 506,040 тыс. рублей;

на 2016 год – 53 286,592 тыс. рублей;

на 2017 год – 97 863,188 тыс. рублей;

на 2018 год – 97 863,188 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы № 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Чеченской Республики на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Чеченской Республики и других источников финансирования.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 2 приводится в приложении 4 к Государственной программе.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы № 2 и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации Подпрограммы № 2 являются:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы № 2, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с изменением законодательства;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками осуществляется путем:

проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы № 2 с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы № 2;

оперативного реагирования и внесения изменений в Подпрограмму № 2, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы № 2;

внесения изменений в Подпрограммы № 2 с учетом изменений законодательства;

разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Подпрограммы № 2.

8. Механизм реализации Подпрограммы № 2

Механизм реализации Подпрограммы № 2 предусматривает использование комплекса организационных, правовых и экономических мероприятий, обеспечивающих достижение ее целей и решения для этого необходимых задач.

Ответственный исполнитель Подпрограммы № 2:

несет ответственность за реализацию Подпрограммы № 2 и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет оперативное управление Подпрограммой № 2;

осуществляет координацию деятельности организаций, реализующих мероприятия Подпрограммы № 2;

заключает в соответствии с законодательством соглашения, связанные с реализацией Подпрограммы № 2;

проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы № 2, оценивает показатели (индикаторы) ее реализации;

согласовывает механизм реализации Подпрограммы № 2, состав исполнителей;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и ведомственные нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы № 2, в том числе ее финансирования и обеспечения отбора субъектов МСП для получения государственной поддержки.

при необходимости вносит в Правительство Чеченской Республики предложения о внесении изменений в Подпрограмму № 2 на основе анализа хода ее реализации и корректирует показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 2;

подготавливает и представляет в установленном порядке в Министерство финансов Чеченской Республики бюджетную заявку на финансирование за счет средств бюджета Чеченской Республики мероприятий Подпрограммы № 2 на очередной финансовый год;

ежегодно распределяет средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы № 2, по ее мероприятиям, уточняет потребности в финансировании на очередной финансовый год;

обеспечивает согласованность действий организаций - исполнителей мероприятий Подпрограммы № 2;

осуществляет контроль над рациональным использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 2.

Оценка результатов реализации Подпрограммы № 2 производится ежегодно, с их учетом могут быть уточнены целевые показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы № 2, механизм реализации Подпрограммы № 2 и состав ее исполнителей.

Участники Подпрограммы № 2:

обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы № 2;

отвечают за реализацию мероприятий Подпрограммы № 2, целевое использование средств, выделяемых на их выполнение;

ежегодно уточняют показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы № 2, расходы по реализуемым мероприятиям Подпрограммы № 2;

представляют Ответственному исполнителю отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы № 2.

Скоординированный по срокам реализации перечень мероприятий Подпрограммы № 2 приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, Подпрограмм Государственной программы и их значениях

| № | Наименование показателя (индикатор) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 (оценка) | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ |
| 1 | Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 582 | 2 267 | 1 994 | 273 | 506 | 474 | 32 | 178 | - | 178 | 201 | - | 201 | 208 | - | 208 |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия (%) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 5 863 | 9 333 | 7 852 | 1 481 | 2857 | 2522 | 335 | 1 304 | - | 1 304 | 1 396 | - | 1 396 | 1 502 | - | 1 502 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 582 | 2 267 | 1 994 | 273 | 506 | 474 | 32 | 178 | - | 178 | 201 | - | 201 | 208 | - | 208 |
|  | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия (%) | - | - | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 5 563 | 9 103 | 7 852 | 1 251 | 2757 | 2522 | 235 | 924 | - | 924 | 996 | - | 996 | 1 082 | - | 1 082 |
| 2.1 | Строительство бизнес–инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения, размещению резидентов (%) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе (ед.) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 308 | 609 | 534 | 75 | 282 | 267 | 15 | 90 | - | 90 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 301 | 609 | 534 | 75 | 85 | 80 | 5 | 90 | - | 90 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2.3 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
|  | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования (тыс. руб.) | - | - | - | - | 600 | 570 | 30 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | - | 12 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 2.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (тыс. руб.) | - | - | - | - | 80 000 | 76 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 91 | 286 | 272 | 14 | 23 | 21 | 2 | 14 | - | 14 | 17 | - | 17 | 20 | - | 20 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 81 | 286 | 272 | 14 | 55 | 52 | 3 | 30 | - | 30 | 35 | - | 35 | 40 | - | 40 |
|  | Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности (%) | - | - | - | - | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (тыс. руб.) | - | - | - | - | 54 262 | 51 549 | 2 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 |
| 2.7 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей (ед.) | - | - | - | - | 50 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество получивших государственную поддержку центров времяпрепровождения детей (ед.) | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество детей, воспользовавшихся услугами дошкольных образовательных центров | - | - | - | - | 27 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество дошкольных образовательных центров, получивших государственную поддержку | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 148 | 750 | 600 | 150 | - | - | - | 35 | - | 35 | 37 | - | 37 | 40 | - | 40 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 2 224 | 5 000 | 4 000 | 1 000 | - | - | - | 300 | - | 300 | 320 | - | 320 | 350 | - | 350 |
| 2.10 | Предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | 103 | 98 | 5 | 38 | 36 | 2 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | 7 | - | 7 |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе (ед.) | - | - | - | - | 49 | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора (ед.) | 1 653 | 842 | 800 | 42 | 379 | 360 | 19 | 230 | - | 230 | 250 | - | 250 | 280 | - | 280 |
|  | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов (ед.) | - | - | - | - | 124 | 118 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Совокупная выручка субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора (тыс. руб.) | - | - | - | - | 51 700 | 49 115 | 2 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 69 | 65 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | - | - | - | - | 17 890 | 17 000 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | - | - | - | - | 2 154 | 1 954 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Организация и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 813 | 1 684 | 1 600 | 84 | - | - | - | 175 | - | 175 | 180 | - | 180 | 200 | - | 200 |
| 2.13 | Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка и издание материалов с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2.14 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | 35 | 492 | 467 | 25 | 64 | 60 | 4 | 30 | - | 30 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 35 | 478 | 454 | 24 | 64 | 60 | 4 | 30 | - | 30 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
|  | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации (%) | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.) | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 437 | 195 | 185 | 10 | - | - | - | 52 | - | 52 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 300 | 230 | - | 230 | 100 | - | 100 | 380 | - | 380 | 400 | - | 400 | 420 | - | 420 |
| 3.1 | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центров (инкубаторов)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.) | 300 | 230 | - | 230 | 100 | - | 100 | 380 | - | 380 | 400 | - | 400 | 420 | - | 420 |
|  | Среднее значение показателя эффективности бюджетных расходов по подпрограммам (балл) | - | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

Перечень основных мероприятий Государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство бизнес–инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2015 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Отсутствие развития МСП по причине отсутствия инфраструктуры |
| 1.2 | Строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2016 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Отсутствие развития МСП по причине отсутствия инфраструктуры |
| 2 | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Отсутствие развития МСП по причине отсутствия финансирования проектов |
| 2.2 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам) | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.4 | Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.5 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.6 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.7 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.8 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.9 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 2.10 | Иные формы финансовой поддержки | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Отсутствие развития МСП по причине финансового дефицита |
| 3 | Научно-методическое и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 3.2 | Предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 3.3 | Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2015 | 2015 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 4 | Информационное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 4.2 | Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка и издание материалов с целью поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 5 | Формирование нормативной правовой базы | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 6 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 7 | Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
| 8 | Иные мероприятия | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность деятельности субъектов МСП |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центров (инкубаторов)) | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Отсутствие развития МСП по причине отсутствия инфраструктуры |
| 2 | Расходы на содержание аппарата Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2014 | 2018 | Создание условий для деятельности субъектам МСП | Низкая эффективность поддержки субъектов МСП |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограммы государственной программы |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Правительства Чеченской Республики | Создание предприятия - бизнес–инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 1-й кв. 2016 г. |
| 2 | Распоряжение Правительства Чеченской Республики | Создание предприятия - агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2018 г. |
| 3 | Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства; Порядок субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой ими процентов по привлеченным кредитам (займам); Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; Порядок предоставления субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Порядок предоставления субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности; Порядок предоставления субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования; Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим информационное и выставочно-ярмарочное обслуживание малого и среднего предпринимательства; Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Чеченской Республики на мероприятия, предусмотренные муниципальными программами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; Порядок предоставления субсидий на обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2-й кв. 2014 г. |
| 4 | Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Положение об Экспертном совете Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. Состав Экспертного совета Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2-й кв. 2014 г. |
| 5 | Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования; Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей; Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования; Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста; Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров; Порядок предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2-й кв. 2015 г. |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | Порядок предоставления субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2-й кв. 2014 г. |
| 2 | Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики | Модернизация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в случае низкой эффективности реализации государственной программы | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | По мере необходимости |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета Чеченской Республики

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 154 913,139 | 84 114,443 | 110 438,152 | 274 263,188 | 274 263,188 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 75 000,000 | 46 608,403 | 57 151,560 | 176 400,000 | 176 400,000 |
| Мероприятие «Строительство бизнес–инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 1 312,239 | 11 500,000 | - | - | - |
| Мероприятие «Строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | - | 60 600,000 | 60 600,000 |
| Мероприятие «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 22 500,000 | 2 300,000 | 2 700,000 | 9 800,000 | 9 800,000 |
| Мероприятие «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам)» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 2 144,756 | 600,000 | 600,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | 2 000,000 | 15 000,000 | - | - |
| Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | 500,000 | - | - |
| Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | - | - | - |
| Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 10 000,000 | 2 750,000 | 10 851,560 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Мероприятие «Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | 5 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
| Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | 300,000 | 3 000,000 | - | - |
| Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | 550,000 | 4 000,000 | - | - |
| Мероприятие «Иные формы финансовой поддержки» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | - | - | - |
| Мероприятие «Предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 10 000,000 | - | - | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Мероприятие «Предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 20 484,505 | 9 024,303 | 2 500,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
| Мероприятие «Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | 15 500,000 | 3 000,000 | - | - |
| Мероприятие «Организация и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 900,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероприятие «Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка и издание материалов с целью поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероприятие «Формирование нормативной правовой базы» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | - | - | - |
| Мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 7 158,500 | 2 084,100 | 10 000,000 | 39 000,000 | 39 000,000 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероприятие «Иные мероприятия» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 79 913,139 | 37 506,040 | 53 286,592 | 97 863,188 | 97 863,188 |
| Мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центров (инкубаторов))» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 64 789,099 | 25 115,132 | 40 211,521 | 81 650,709 | 81 650,709 |
| Мероприятие «Расходы на содержание аппарата Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству» | Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 15 124,040 | 12 390,908 | 13 075,071 | 16 212,479 | 16 212,479 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Чеченской Республике»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей

Государственной программы по источникам финансирования

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государ-ственная програм-ма | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | всего, в том числе: | 1 811 635,62502 | 774 114,315 | 378 556,78202 | 110 438,152 | 274 263,188 | 274 263,188 |
|  |  | федеральный бюджет | 913 643,51502 | 619 201,176 | 253 533,28602 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 40 909,053* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 897 992,110 | 154 913,139 | 84 114,443 | 110 438,152 | 274 263,188 | 274 263,188 |
| Подпрог-рамма 1 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | всего, в том числе: | 1 445 203,47802 | 694 201,176 | 341 050,74202 | 57 151,560 | 176 400,000 | 176 400,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 913 643,51502 | 619 201,176 | 253 533,28602 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 40 909,053* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 531 559,963 | 75 000,000 | 46 608,403 | 57 151,560 | 176 400,000 | 176 400,000 |
| Мероп-риятие | «Строительство бизнес–инкубатора в станице Серноводская Сунженского муниципального района Чеченской Республики» | всего, в том числе: | 96 046,151 | 34 549,055 | 61 497,096 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 83 233,912 | 33 236,816 | 16 760,280 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 33 236,816* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 12 812,239 | 1 312,239 | 11 500,000 | - | - | - |
| Мероп-риятие | «Строительство агробизнес-инкубатора в городском округе город Грозный Чеченской Республики» | всего, в том числе: | 121 200,000 | - | - | - | 60 600,000 | 60 600,000 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 121 200,000 | - | - | - | 60 600,000 | 60 600,000 |
| Мероп-риятие | Мероприятие «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства» | всего, в том числе: | 247 400,000 | 182 500,000 | 42 600,000 | 2 700,000 | 9 800,000 | 9 800,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 200 300,000 | 160 000,000 | 40 300,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 47 100,000 | 22 500,000 | 2 300,000 | 2 700,000 | 9 800,000 | 9 800,000 |
| Мероп-риятие | «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам)» | всего, в том числе: | 51 386,35300 | 28 109,116 | 12 677,237 | 600,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 38 041,597 | 25 964,360 | 11 400,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 677,237* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 13 344,756 | 2 144,756 | 600,000 | 600,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| Мероп-риятие | «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением производственного оборудования» | всего, в том числе: | 55 000,000 | - | 40 000,000 | 15 000,000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 38 000,000 | - | 38 000,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 17 000,000 | - | 2 000,000 | 15 000,000 | - | - |
| Мероп-риятие | «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей» | всего, в том числе: | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| Мероп-риятие | «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга производственного оборудования» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Мероп-риятие | «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе: | 299 298,00602 | 200 000,000 | 54 298,00602 | 10 851,560 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 241 548,00602 | 190 000,000 | 51 548,00602 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 57 750,000 | 10 000,000 | 2 750,000 | 10 851,560 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Мероп-риятие | «Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе: | 48 700,000 | - | - | 5 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 48 700,000 | - | - | 5 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
| Мероп-риятие | «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей дошкольного возраста» | всего, в том числе: | 8 425,000 | - | 5 425,000 | 3 000,000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 5 125,000 | - | 5 125,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 3 300,000 | - | 300,000 | 3 000,000 | - | - |
| Мероп-риятие | «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров» | всего, в том числе: | 14 550,000 | - | 10 550,000 | 4 000,000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 10 000,000 | - | 10 000,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 4 550,000 | - | 550,000 | 4 000,000 | - | - |
| Мероп-риятие | «Иные формы финансовой поддержки» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Мероп-риятие | «Предоставление субсидий организациям на осуществление образовательной деятельности» | всего, в том числе: | 80 000,000 | 50 000,000 | - | - | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 40 000,000 | 40 000,000 | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 40 000,000 | 10 000,000 | - | - | 15 000,000 | 15 000,000 |
| Мероп-риятие | «Предоставление субсидий бизнес-центрам (инкубаторам) на развитие процессов бизнес-инкубирования» | всего, в том числе: | 86 008,808 | 38 484,505 | 27 024,303 | 2 500,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 000,000 | 18 000,000 | 18 000,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 50 008,808 | 20 484,505 | 9 024,303 | 2 500,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
| Мероп-риятие | «Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства» | всего, в том числе: | 50 900,000 | - | 47 900,000 | 3 000,000 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 32 400,000 | - | 32 400,000 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 18 500,000 | - | 15 500,000 | 3 000,000 | - | - |
| Мероп-риятие | «Организация и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, инвестиционных форумах, съездах, конференциях, приобретение технического оборудования для организации выставок» | всего, в том числе: | 10 900,000 | 8 900,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 000,000 | 8 000,000 | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 2 900,000 | 900,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероп-риятие | «Организация целевых радио и телепрограмм, подготовка и издание материалов с целью поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе: | 6 250,000 | 4 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 000,000 | 4 000,000 | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 2 250,000 | 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероп-риятие | «Формирование нормативной правовой базы» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Мероп-риятие | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» | всего, в том числе: | 270 237,600 | 143 158,500 | 39 079,100 | 10 000,000 | 39 000,000 | 39 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 172 995,000 | 136 000,000 | 30 000,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 6 995,000* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 97 242,600 | 7 158,500 | 2 084,100 | 10 000,000 | 39 000,000 | 39 000,000 |
| Мероп-риятие | «Обеспечение деятельности Регионального Интегрированного Центра – Чеченская Республика» | всего, в том числе: | 6 250,000 | 4 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 000,000 | 4 000,000 | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 2 250,000 | 250,000 | - | - | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Мероп-риятие | «Иные мероприятия» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Подпрог-рамма 2 | «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и предпринимательства» | всего, в том числе: | 366 432,147 | 79 913,139 | 37 506,040 | 53 286,592 | 97 863,188 | 97 863,188 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 366 432,147 | 79 913,139 | 37 506,040 | 53 286,592 | 97 863,188 | 97 863,188 |
| Мероп-риятие | «Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-центров (инкубаторов))» | всего, в том числе: | 293 417,170 | 64 789,099 | 25 115,132 | 40 211,521 | 81 650,709 | 81 650,709 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 293 417,170 | 64 789,099 | 25 115,132 | 40 211,521 | 81 650,709 | 81 650,709 |
| Мероп-риятие | «Расходы на содержание аппарата Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству» | всего, в том числе: | 73 014,977 | 15 124,040 | 12 390,908 | 13 075,071 | 16 212,479 | 16 212,479 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | 73 014,977 | 15 124,040 | 12 390,908 | 13 075,071 | 16 212,479 | 16 212,479 |

* Переходящие средства федерального бюджета 2014 года.